ANEXO I

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

PROGRAMA QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

NOME DO PROJETO: ODP.TCE SANTA CATARINA e PROJETO DE EXPANSÃO ODP.TC

TRIBUNAL DE CONTAS PROPONENTE:  TCE SANTA CATARINA

DATA : 31/10/2016

ÍNDICE DO PROJETO

| ASSUNTO | Pág. |
| --- | --- |
| INFORMAÇÕES BÁSICAS | 3 |
| SEÇÃO 1 – RESUMO DO PROJETO | 4 |
| 1.1 Descrição do projeto – descreva em linhas gerais o projeto, suas etapas, prazos e resultados alcançados |  |
| SEÇÃO 2 –OBJETIVOS DO PROJETO | 5 |
| 2.1. Quais os objetivos gerais e específicos do projeto? | 5 |
| 2.2. Quais os indicadores utilizados para mensurar os resultados do projeto? 2.3. Qual a estratégia de monitoramento do andamento do projeto? | 6 6 |
| SEÇÃO 3 – ORGANIZAÇÃO DO PROJETO |  |
| 3.1 Quais foram os Órgãos participantes do Projeto e qual foi o instrumento de pactuação entre eles? 3.2 Descreva as principais etapas de implantação do projeto. 3.3 Descreva quais as principais dificuldades na implantação do projeto e quais os fatores que determinaram o sucesso da experiência. 3.4 Equipe técnica | 6 7 7 8 |
| SEÇÃO 4 – RESULTADOS ALCANÇADOS |  |
| 4.1 Quais os resultados alcançados pelo projeto? Como ele impactou positivamente os indicadores do MMD-TC ou objetivos do TC? | 9 |
| 4.2 Quais os novos produtos ou serviços criados para o projeto? 4.3 Matriz de Avaliação | 9 9 |
| SEÇÃO 5 – COMUNICAÇÃO |  |
| 5.1. O Projeto foi divulgado externamente? Como? | 10 |
| SEÇÃO 6 – RECURSOS FINANCEIROS |  |
| 6.1 Orçamento resumido 6.2 Pessoal e equipamentos alocados | 11 11 |

INFORMAÇÕES BÁSICAS

NOME DO PROJETO

OBSERVATÓRIO DA DESPESA PÚBLICA – ODP.TC

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA

DOMÍNIO DO MMD-TC

| INDICADORES IMPACTADOS |  |
| --- | --- |

| DIMENSÕES E CRITÉRIOS IMPACTADOS |  |
| --- | --- |

SEÇÃO 1 – RESUMO DO PROJETO

  - Descrição do projeto – descreva em linhas gerais o projeto, suas etapas, prazos e resultados alcançados

O projeto denominado ODP.TCE Santa Catarina foi concebido a partir de manifestação de interesse do TCE/SC em integrar a rede ODP da CGU. Diante do interesse recíproco manifestado pela CGU, decidiu-se pela execução de projeto piloto em Compras Governamentais para avaliar a viabilidade da proposta.

Denominado “Qi Compras Governamentais SC”, o trabalho foi desenvolvido pela equipe do Núcleo de Informações Estratégicas – NIE e equipes técnicas do TCE/SC, com acompanhamento e supervisão do ODP/CGU e teve início em setembro/2015.

Finalizado em abril/2016, no “Qi Compras” foram executadas treze trilhas de trabalho, sendo dez estratégicas e três gerenciais.

Os resultados revelaram vários indícios de irregularidades que justificam a atuação do TCE/SC, seja por meio de auditorias e inspeções ou mesmo em ações internas para aprimoramento da qualidade dos dados capturados das unidades gestoras.

Mais que a realização de um trabalho em conjunto, o ODP.TC  tem como objetivo a internalização das metodologias utilizadas pela CGU na construção dos painéis de monitoramento das despesas públicas, importante ferramenta de apoio à gestão governamental.

Paralelamente à realização do “Qi Compras”, foi concebida minuta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e propostas do Manual de Identidade Visual (MIV) e de Carta Consulta (CC), já prevendo a possibilidade de adesão de outros tribunais. Nasceu assim o projeto de expansão da Rede ODP.TC – Observatório da Despesa Pública nos Tribunais de Contas, melhor detalhado no briefing em anexo (Anexo 1).

SEÇÃO 2 – OBJETIVOS DO PROJETO

2.1. Quais os objetivos gerais e específicos do projeto?

| Objetivo Geral (3.1) Subsidiar a implantação de unidade operacional do Observatório da Despesa Pública no TCE/SC, projeto denominado ODP.TC, para a integração de metodologias entre os partícipes (TCE/SC e CGU), bem como o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, de forma a incrementar as ações de prevenção e combate à corrupção e de monitoramento das despesas públicas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Específico (3.2) | Ação (3.3) | Resultados Alcançados |
| 1. Realizar trabalho em compras governamentais para avaliar a viabilidade de atuação conjunta | A. Definição das trilhas e do cronograma do trabalho | Foram definidas 22 trilhas. Destas, 13 foram priorizadas para execução |
|  | B. Estabelecimento de canais de comunicação e de fluxo de informações | No projeto foram realizadas áudio-conferências. A definição do canal ficou para a fase de implantação nacional |
|  | C. Execução | Os resultados constam do Relatório Final do Estudo “Qi Compras Governamentais SC” |
| 2. Definir a identidade e escopo legal do projeto | A. Elaborar minuta de acordo de cooperação | Foi definida a minuta padrão objetivando a adesão dos demais tribunais interessados |
|  | B. Definir o Manual de Identidade Visual | A identidade visual do projeto foi definida e o MIV disponibilizado |
|  | C. Elaborar modelo de carta consulta | A carta consulta foi elaborada e encaminhada aos TCs interessados por meio da Atricon |
| 3. Implantar painéis de monitoramento e avaliação do desempenho da gestão | A. Disponibilizar para gestores informações e indicadores gerenciais de desempenho e identificação de situações atípicas ocorridas, contribuindo para uma melhor gestão dos recursos governamentais | Etapa em processo de desenvolvimento (O TCE/SC buscou definir as ferramentas de TI necessárias) |

2.2. Quais os indicadores utilizados para mensurar os resultados do projeto?

a) Cumprimento do cronograma de execução das etapas do projeto;

b) Entrega do estudo sobre compras governamentais contendo trilhas e recomendações.

2.3. Qual a estratégia de monitoramento do andamento do projeto?

A execução do projeto piloto foi acompanhada por meio de visitas técnicas periódicas da equipe da CGU e da realização semanal de áudio-conferências entre as equipes. Todas as reuniões foram documentadas em atas e foi utilizada planilha eletrônica para acompanhar o cumprimento do cronograma estabelecido.

O relatório final indicou os encaminhamentos sugeridos. As oportunidades de atuação por meio de fiscalizações são acompanhadas por meio dos processos autuados e demais ações adotadas pelas unidades técnicas competentes.

No caso do estudo de compras as trilhas definidas deverão ser executadas ao menos uma vez ao ano, como forma de monitorar o surgimento de novos indícios de irregularidades e a adoção de providências por parte dos gestores. A periodicidade de atualização, contudo, deverá ser definida pelo Tribunal e poderá ser diversa em cada diferente estudo realizado.

SEÇÃO 3 – ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

3.1  Quais foram os Órgãos participantes do Projeto e qual foi o instrumento de pactuação entre eles?

| Nome do Parceiro | Tipo de Contribuição (financeira, técnica, Recursos Humanos ou outra) |
| --- | --- |
| Controladoria Geral da União – CGU por meio do Observatório da Despesa Pública - ODP | Técnica e Recursos Humanos |
| Tribunal de Contas de Santa Catarina | Técnica, Recursos Humanos e financeira (pagamento dos deslocamentos dos servidores da CGU) |

A pactuação entre os órgãos se deu por meio de acordo de cooperação, o qual serviu como base para a minuta de acordo proposto no projeto de expansão do ODP para os demais TCs interessados.

3.2 Descreva as principais etapas de implantação do projeto.

Autorização: Obtenção de autorização da presidência para realização do estudo e desenvolvimento do projeto;

Definição do escopo do estudo piloto:  Realização de reunião envolvendo as equipes de execução e os stakeholders (diretores técnicos e especialistas em licitações e contratações) para definição do escopo e das trilhas a serem priorizadas;

Execução:  Desenvolvimento do estudo piloto conforme trilhas definidas e elaboração do Relatório Final, do documento de Regras de Negócio e do Mapa Mental e elaboração de apresentação sucinta dos resultados em PowerPoint;

Apresentação dos Resultados: Foram feitas três apresentações dos resultados, primeiramente aos Conselheiros, depois aos diretores e enfim aos servidores em geral do TCE. Além disso, os resultados foram utilizados pela área técnica para planejamento de auditorias.

Assinatura do Acordo de Cooperação: Realizou-se evento com representantes da CGU e TCE para avaliação do projeto e assinatura do Acordo para implantação do ODP-TCE Santa Catarina.

Implantação de painéis de monitoramento: Um dos principais objetivos do projeto é a implantação de painéis de monitoramento da gestão pública, de forma a permitir ao TCE/SC e, principalmente, aos gestores de cada um dos municípios catarinenses o acesso a dados gerenciais de desempenho da respectiva gestão e a sua posição em relação aos semelhantes.

3.3 Descreva quais as principais dificuldades na implantação do projeto e quais os fatores que determinaram o sucesso da experiência.

Dificuldades: limitações em decorrência de inconsistências encontradas nas informações encaminhadas pelos jurisdicionados e que requereram um maior esforço de mineração e análise de dados.

Fatores que determinaram o sucesso da experiência: podemos citar o planejamento, o trabalho em equipe, a disciplina para o cumprimento do cronograma e especialmente o apoio institucional das entidades envolvidas.

3.4 Equipe técnica

Composição da equipe do Projeto

| Nome | Função no Projeto | Formação Profissional | Departamento | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexandre Wolniewicz | Analista de TI | Ciências da Computação e Ciências Contábeis | TCE/NIE | (48) 3221-3847 wolniewicz@tce.sc.gov.br |
| Azor El Achkar | Especialista em licitações e contratações | Direito | TCE/DLC | (48) 3221-3659 azor@tce.sc.gov.br |
| Cláudio Augusto Grunewald Soares | Analista de TI | Engenharia | CGU/ODP | (61) 2020-6956 claudio.soares@cgu.gov.br |
| Edson José Sehnem | Analista técnico | Ciências Contábeis | TCE/NIE | (48) 3221-3847 edson@tce.sc.gov.br |
| Flávia Letícia F. Baesso Martins | Especialista em licitações e contratações | Direito | TCE/DLC | (48) 3221-3658 flavia.baesso@tce.sc.gov.br |
| Kliwer Schmitt | Especialista em licitações e contratações | Administração e Direito | TCE/DMU | (48) 3221-3784 kliwer@tce.sc.gov.br |
| Leonardo Jorge Salles | Analista de TI |  | CGU/ODP | (61) 2020-6956 leonardo.sales@cgu.gov.br |
| Luciano Trindade Altoé | Coordenação |  | CGU/ODP | (61) 2020-6956 luciano.altoe@cgu.gov.br |
| Marcelo Campos da Silva | Analista técnico | Ciências Contábeis | CGU/SC | (48) 3821-2145 marcelo.silva@cgu.gov.br |
| Nilsom Zanatto | Coordenação e Analista técnico | Ciências Econômicas | TCE/NIE | (48) 3221-3847 nzanatto@tce.sc.gov.br |

SEÇÃO 4 – RESULTADOS ALCANÇADOS

4.1 Quais os resultados alcançados pelo projeto? Como ele impactou positivamente os indicadores do MMD-TC ou objetivos do TC?

Resultados alcançados:

a) fortalecimento e consolidação das atividades do Núcleo de Informações Estratégicas – NIE;

b) acesso a novas metodologias, informações e tecnologias, de forma a incrementar as ações de prevenção, de combate à corrupção e de monitoramento das despesas públicas;

c) padronização dos procedimentos utilizados nos estudos desenvolvidos pelos órgãos de controle, ampliando os resultados e os benefício da fiscalização;

d) os resultados serviram de subsídio para o planejamento de auditorias nas áreas técnicas e para a implementação de melhorias no sistema de captura de informações das unidades jurisdicionadas (Sistema e-Sfinge).

  - Quais os novos produtos ou serviços criados para o projeto?

a) utilização de metodologias de cruzamento de dados e criação de Quadro de Indicadores para planejamento e execução de auditorias e inspeções;

b) criação de portfólio de estudos monitorados para avaliação da gestão pública;

c) implementação de melhorias de layout de arquivos no Sistema e-Sfinge para permitir o monitoramento dos dados e cruzamento com outras bases de dados.

4.3 Matriz de Avaliação

Matriz da avaliação de resultados

| Objetivo específico | Metas | Resultado alcançado |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizar trabalho em compras governamentais para avaliar a viabilidade de atuação conjunta | Planejamento e execução conforme Cronograma | Todas as etapas do trabalho foram realizadas dentro dos prazos estabelecidos no cronograma |
|  | Elaboração de Quadros de Indicadores das compras do estado e dos municípios catarinenses no período de janeiro de 2014 a agosto de 2015 | Foi elaborado o Qi referente a 13 trilhas priorizadas para a execução do trabalho |
| 2. Definir a identidade e escopo legal do projeto | Criação da identidade visual do projeto | A identidade ODP.TC Santa Catarina foi aprovada e está sendo utilizada para identificação dos espaços e dos documentos produzidos no âmbito do projeto |
|  | Definição da estrutura legal do projeto | Elaborado e implementado por meio do Acordo de Cooperação Técnica |
| 3. Implantar painéis de monitoramento e avaliação do desempenho da gestão | Disponibilização para gestores informações e indicadores gerenciais de desempenho e identificação de situações atípicas ocorridas, contribuindo para uma melhor gestão dos recursos governamentais | Foi adquirido software para servir como ferramenta de aplicação dos Quadro de Indicadores. |

SEÇÃO 5 – COMUNICAÇÃO

5.1. O Projeto foi divulgado externamente? Como?

Sim. O projeto foi divulgado externamente e na página do TCE/SC, por meio da assessoria de comunicação do TCE/SC. Também mereceu destaque nas páginas da CGU e da Atricon na internet.

No anexo 2 constam publicações com respectivos links.

Planejamento das atividades de divulgação

| Instrumentos / Mídias | Propósito | Período |
| --- | --- | --- |
| Ver Anexo 2 |  |  |

SEÇÃO 6 – RECURSOS

6.1  Orçamento resumido.

Orçamento Resumido

| Parceiro | Valor do Investimento (em R$) |
| --- | --- |
| Tribunal de Contas de Santa Catarina | 15.000,00 |
| Controladoria-Geral da União | 0,00 |
| Total | 15.000,00* |

* Não considera o valor da remuneração do pessoal alocado no projeto no período e dos equipamentos e ferramentas necessários à implantação do ODP.TC conforme previsto no projeto.

6.2 Pessoal e equipamentos alocados

Foram alocadas diretamente na execução do projeto os servidores lotados no TCE/NIE (listados no item 3.4), os servidores da CGU Cláudio Augusto e Leonardo Sales. Também participou ativamente um especialista em licitações e contratações Azor El Achkar, auditor fiscal de controle externo do TCE/SC. Os demais servidores listados no item 3.4 atuaram na definição das trilhas e no suporte técnico especializado aos servidores encarregados da execução.

Os recursos utilizados limitaram-se aos computadores pessoais e a canal telefônico para áudio-conferências. Os softwares utilizados foram o SQLServer para cruzamento dos dados e o Microsoft Excel para as análises.

Quadro de Indicadores (Qi) são resultados e conclusões obtidas a partir da correlação de informações entre o tema estudado e diversas fontes de informações.

Disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/ACORDO%20DE%20COOPERA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA%20N%C2%BA%2015-2016.pdf